## Диаграмма Ганта
| Название задачи | Tmin | Tmax | Длительность, дни | Дата начала | Дата окончания
1 | Сбор требований | 50 | 70 | 58 | 2020-12-01 | 2021-01-28
2 | Дизайн интерфейса |  |  | 67 | 2021-01-28 | 2021-04-05
3 | Разработка |  |  | 90 | 2021-04-05 | 2021-07-04
4 | Модульное тестирование |  |  | 120 | 2021-07-04 | 2021-11-01
5 | Системное тестирование |  |  | 154 | 2021-11-01 | 2022-04-04
6 | Бета-тестирование |  |  | 167 | 2022-04-04 | 2022-09-18
7 | Исправление ошибок |  |  | 125 | 2022-09-18 | 2023-01-21
8 | Улучшения |  |  | 136 | 2023-01-21 | 2023-06-06
9 | Улучшения |  |  | 185 | 2023-06-06 | 2023-12-08
10 | Улучшения |  |  | 182 | 2023-12-08 | 2024-06-07
11 | Итоговое тестирование |  |  | 181 | 2024-06-07 | 2024-12-05
12 | Выпуск окончательной версии |  |  | 352 | 2024-12-05 | 2025-11-22
Formulas:
Дата окончания = [Дата начала]+[Длительность, дни]
Дата начала = [Дата окончания, row above]

## Сотрудники
№ | Наименование должностей | Кол-во, чел. | Затраты времени, месяц | Оклад за 1 месяц, руб.
п/п |  |  | На 1-го чел., днях
1 | Главный конструктор | 2
2 | Зам. главного конструктора | 2
3 | Главный инженер | 5
4 | Начальник отдела | 4
5 | Зав. сектором | 4
6 | Ведущий научный сотрудник | 5
7 | Старший научный сотрудник | 6
8 | Ведущий инженер | 6
11 | Техник | 6
12 | Инженер | 6
#DIV/0!
Этап 1
1. Основная заработная плата
№ | Наименование должностей | Кол-во, чел. | Затраты времени, месяц | Оклад за 1 месяц, руб.
п/п |  |  | На 1-го чел., днях
1 | Главный конструктор | 1
2 | Зам. главного конструктора | 1
3 | Главный инженер | 2
4 | Начальник отдела | 3
5 | Зав. сектором | 3
6 | Ведущий научный сотрудник | 3
7 | Старший научный сотрудник | 3
8 | Ведущий инженер | 3
9 | Инженер | 3
ИТОГО:
2. Дополнительная заработная плата – (20% от основной заработной платы).
Этап 2
1. Основная заработная плата
№ | Наименование должностей | Кол-во, чел. | Затраты времени, месяц | Оклад за 1 месяц, руб.
п/п |  |  | На 1-го чел., днях
1 | Главный конструктор | 1
2 | Зам. главного конструктора | 1
3 | Инженер | 3
ИТОГО:
2. Дополнительная заработная плата – (20% от основной заработной платы).
Этап 3
1. Основная заработная плата
№ | Наименование должностей | Кол-во, чел. | Затраты времени, месяц | Оклад за 1 месяц, руб.
п/п |  |  | На 1-го чел., днях
1 | Главный конструктор | 1
2 | Зам. главного конструктора | 1
3 | Главный инженер | 1
4 | Начальник отдела | 1
ИТОГО:
2. Дополнительная заработная плата – (20% от основной заработной платы).
Этап 4
1. Основная заработная плата
№ | Наименование должностей | Кол-во, чел. | Затраты времени, месяц | Оклад за 1 месяц, руб.
п/п |  |  | На 1-го чел., днях
1 | Главный конструктор | 1
2 | Зам. главного конструктора | 1
3 | Главный инженер | 1
4 | Начальник отдела | 1
5 | Зав. сектором | 1
6 | Ведущий научный сотрудник | 1
7 | Техник | 1
8 | Инженер | 1
ИТОГО:
2. Дополнительная заработная плата – (20% от основной заработной платы).